## Sheet1
I. Phân chia công việc
Mạnh | Thọ | Dinh | Tuân
Quản lí Sản phẩm. Xủ lý thanh toán. Hạch toán | .+Quản lý Phiếu Giao Hàng | Nhân viên giao hàng Tiếp nhận đơn hàng : + danh sách đơn hàng ( của nhân viên) + Xác nhận đã nhận được từ cửa hàng + Cập nhận trạng thái đơn hàng | Danh sách nhân viên giao hàng. Quản lý khách hàng. + Thống kê
II. Tiến độ dự kiến
Giao đoạn 1: Xây dựng API, Phân tích nghiệp vụ (12/9 -22/9)
Mạnh | Thọ | Dinh | Tuân
Hoàn thiện phần API Quản lí Sản phẩm, xử lý thanh toán,hạch toán với khách hàng. | Hoàn thiện phần API phần Phiếu Giao Hàng | Hoàn thiện phần API cho tính năng nhân viên giao hàng | hoàn thiện API cho phần khách hàng, danh sách nhân viên giao hàng và Thống kê
Giai đoạn 2: Xây dựng giao diện, kết nối API để hoàn chỉnh project (23/9 - 3/10)
Mạnh | Thọ | Dinh | Tuân
23/9 - 29/9 Hoàn thiện Giao diện cho quản lí sản phẩm, xử lý thanh toán và hạch toán với khách hàng. 29/9- 3/10 Kết nối api, merge code các thành viên hoàn chỉnh project | 23/9 - 29/9 Hoàn thiện giao diện phần phiếu giao hàng 29/9- 3/10 Kết nối api | 22/9 Hoàn thiện giao diện cho tính năng nhân viên giao hàng 29/9- 3/10 Kết nối api | 22/9 hoàn thiện giao diện cho phần khách hàng,danh sách nhân viên giao hàng , Thống kê 29/9- 3/10 Kết nối api
.- Khi nhận đơn hàng từ các shop bán lẻ thì sẽ có 2 lựa chọn: đến shop lấy hàng hoặc hàng của shop sẽ được vận chuyển về kho của công ty. - Khi nhân viên không muốn giao đơn hàng đã được điều phối cho nhân viên đó -> 2 trường hợp : + nhân viên cho chưa lấy hàng -> Báo lại bên điều phối -> điều phối nhân viên khác. + nhân viên đã lấy hàng -> nhân viên đó phải chuyển hàng về kho của công ty -> điều phối nhân viên khác.